## Sheet1
|  |  |  | 10 |  |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2026-01-10
No. | 分類 | 項目 | 工程 | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | 期間 | 2025-11-01 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2025-12-21 | 2025-12-31 | 2026-01-10 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-19 | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-29 | 2026-08-08 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 2026-09-27 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 2026-10-27 | 2026-11-06 | 2026-11-16
1 | 検証環境構築 | 環境構築 | 完了 | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 63
2 | Excelツール | 検証環境構築 | 準備 | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 21
3 | Excelツール | 請求明細作成業務簡素化 | トライアル | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 21
4 | Excelツール | 請求明細作成業務簡素化 | 運用開始 | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 21
2 | トップページ画面 | 楽々明細アップロード自動化 | 完了 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 27
6 | RPA | 楽々明細アップロード自動化 | 準備 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 9
7 | RPA | 楽々明細アップロード自動化 | トライアル | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 9
8 | RPA | 楽々明細アップロード自動化 | 運用開始 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 9
3 | 大会概要画面 | 大会概要画面 | 完了 | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 32
10 | RPA | CASS原価仕訳明細作成 | 準備 | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 8
11 | RPA | CASS原価仕訳明細作成 | 開発 | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 8
12 | RPA | CASS原価仕訳明細作成 | トライアル | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 8
13 | RPA | CASS原価仕訳明細作成 | 運用開始 | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 8
4 | 大会規定画面 | 大会規定画面 | 準備中 | 86.91% | 2025-12-21 | 2025-12-30 | 32
15 | RPA | F-Cube見積回答チェック | 準備 | 86.91% | 2025-12-21 | 2025-12-30 | 8
16 | RPA | F-Cube見積回答チェック | 開発 | 86.91% | 2025-12-21 | 2025-12-30 | 8
17 | RPA | F-Cube見積回答チェック | トライアル | 86.91% | 2025-12-21 | 2025-12-30 | 8
18 | RPA | F-Cube見積回答チェック | 運用開始 | 86.91% | 2025-12-21 | 2025-12-30 | 8
5 | エントリー画面 | エントリー画面 | 準備中 | 0% | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 32
20 | RPA | SGX税金・着払運賃請求 | 準備 | 0% | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 8
21 | RPA | SGX税金・着払運賃請求 | 開発 | 0% | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 8
22 | RPA | SGX税金・着払運賃請求 | トライアル | 0% | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 8
23 | RPA | SGX税金・着払運賃請求 | 運用開始 | 0% | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 8
6 | 問合せ画面 | 問合せ画面 | 準備中 | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-20 | 32
25 | RPA | 海上輸入自社BL請求登録 | 準備 | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-20 | 8
26 | RPA | 海上輸入自社BL請求登録 | 開発 | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-20 | 8
27 | RPA | 海上輸入自社BL請求登録 | トライアル | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-20 | 8
28 | RPA | 海上輸入自社BL請求登録 | 運用開始 | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-20 | 8
7 | 試合日程画面 | 試合日程画面 | 準備中 | 0% | 2026-01-21 | 2026-01-30 | 36
30 | RPA | 海上輸入他社BL請求登録 | 準備 | 0% | 2026-01-21 | 2026-01-30 | 9
31 | RPA | 海上輸入他社BL請求登録 | 開発 | 0% | 2026-01-21 | 2026-01-30 | 9
32 | RPA | 海上輸入他社BL請求登録 | トライアル | 0% | 2026-01-21 | 2026-01-30 | 9
33 | RPA | 海上輸入他社BL請求登録 | 運用開始 | 0% | 2026-01-21 | 2026-01-30 | 9
8 | 試合結果画面 | 試合結果画面 | 準備中 | 0% | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 32
35 | RPA | 海上輸出自社BL請求登録 | 準備 | 0% | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 8
36 | RPA | 海上輸出自社BL請求登録 | 開発 | 0% | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 8
37 | RPA | 海上輸出自社BL請求登録 | トライアル | 0% | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 8
38 | RPA | 海上輸出自社BL請求登録 | 運用開始 | 0% | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 8
9 | チーム管理画面 | チーム管理画面 | 準備中 | 0% | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 36
40 | RPA | 海上輸出他社BL請求登録 | 準備 | 0% | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 9
41 | RPA | 海上輸出他社BL請求登録 | 開発 | 0% | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 9
42 | RPA | 海上輸出他社BL請求登録 | トライアル | 0% | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 9
43 | RPA | 海上輸出他社BL請求登録 | 運用開始 | 0% | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 9
10 | 試合管理画面 | 試合管理画面 | 準備中 | 0% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 24
45 | RPA | 修正申告自動化 | 準備 | 0% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 6
46 | RPA | 修正申告自動化 | 開発 | 0% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 6
47 | RPA | 修正申告自動化 | トライアル | 0% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 6
48 | RPA | 修正申告自動化 | 運用開始 | 0% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 6
11 | テスト | テスト | 準備中 | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 32
50 | RPA | 修正申告自動化 | 準備 | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 8
51 | RPA | 修正申告自動化 | 開発 | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 8
52 | RPA | 修正申告自動化 | トライアル | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 8
53 | RPA | 修正申告自動化 | 運用開始 | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 8
12 | 本番環境構築 | 環境構築 | 準備中 | 0% | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 36
55 | RPA | ワコール許可情報登録 | 準備 | 0% | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 9
56 | RPA | ワコール許可情報登録 | 開発 | 0% | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 9
57 | RPA | ワコール許可情報登録 | トライアル | 0% | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 9
58 | RPA | ワコール許可情報登録 | 運用開始 | 0% | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 9
13 | ユーザテスト | 受入テスト | 準備中 | 0% | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 28
60 | RPA | 絵型取得業務簡素化 | 準備 | 0% | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 7
61 | RPA | 絵型取得業務簡素化 | 開発 | 0% | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 7
62 | RPA | 絵型取得業務簡素化 | トライアル | 0% | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 7
63 | RPA | 絵型取得業務簡素化 | 運用開始 | 0% | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 7
14 | リリース | 本番リリース | 準備中 | 0% | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 36
65 | リリース | 初期データセット | 準備 | 0% | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 9
66 | リリース | 営業活動履歴アプリ | 開発 | 0% | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 9
67 | リリース | 営業活動履歴アプリ | トライアル | 0% | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 9
68 | リリース | 営業活動履歴アプリ | 運用開始 | 0% | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 9